Приложение

к решению избирательной комиссии

муниципального образования «ЗАТО Северск»

от 13 июня 2020 года № 15/64

Календарный план

###### мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва

###### День голосования – 13 сентября 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | I. Назначение выборов |  |
| 1. | Назначение выборов депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва ч.2 ст.6 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ (в ред. от 11.12.2019 №146-ОЗ) "О муниципальных выборах в Томской области" (далее – Закон ТО №29-ОЗ) | Не ранее 14 июня 2020 года и не позднее 24 июня 2020 года | Дума ЗАТО Северск |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва ч.2 ст.6 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 29 июня 2020 года | Дума ЗАТО Северск |
| 3. | Направление копии решения о назначении выборов в Управление Роскомнадзора по Томской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области, избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск», Избирательную комиссию Томской области | После принятия | Дума ЗАТО Северск |
| II. Избирательные комиссии |
| 4. | Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в случае, если уполномоченный орган не примет решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии ч. 10 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение 10 дней со дня поступления заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий либо появлении иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности В течение 3 дней со дня истечения вышеуказанного срока | Орган, назначивший члена комиссии Избирательная комиссия, в состав которой он входит |
| 5 | Назначение нового члена комиссии с правом решающего голоса вместо выбывшего. ч. 11 ст. 24 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня его выбытия | Орган, назначивший члена избирательной комиссии |
| III. Избирательные участки |
| 6. | Образование избирательных участков ч.2 ст.12 Закона ТО №29-ОЗ | Образованы 09 апреля 2018 года сроком на 5 лет (постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.04.2018 № 625 (ред. от 18.05.2020 №751), опубликовано в средстве массовой информации «Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск» | Администрация ЗАТО Северск |
| 7. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ пп.2, 2.1-2.3 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 23.05.2020 №154-ФЗ) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон №67-ФЗ) | До начала избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее 4 июля 2020 года | Администрация ЗАТО Северск |
| 8. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов ч.7 ст.12 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 3 августа 2020 года | Администрация ЗАТО Северск |
| IV. Списки избирателей |
| 9. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.2 ст.14 Закона ТО №29-ОЗ | Сразу после назначения дня голосования | Администрация ЗАТО Северск |
| 10. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения ч. 5 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | До составления списка избирателей | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 11. | Составление списков избирателей ч.1 ст.14 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 13 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск |
| 12. | Подписание первых экземпляров списков избирателей и заверение их печатью ч.5 ст.14 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 2 сентября 2020 года | Председатель и секретарь избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 13. | Передача первого экземпляра списков избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию ч.6 ст.14 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 14. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения ч.1 ст.16 Закона ТО №29-ОЗ | С 2 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии (далее также УИК) |
| 15. | Включение в список избирателей дополнительно избирателей, поселившихся на территории избирательного участка после представления списка избирателей для ознакомления избирателей, а также избирателей, по какой-либо иной причине не включенных в список избирателей, при предъявлении необходимых документов ч.10 ст.15 Закона ТО №29-ОЗ | После представления списка избирателей для ознакомления избирателей в любое время, в том числе и в день голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 16. | Подача личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания ч.13 ст.15 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 9 сентября 2020 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) |
| 17. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии ч.9 ст.15 Закона № 29 -ОЗ Возможное разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги ч. 6 ст. 14 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| V. Избирательные объединения |
| 18. | Официальное опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и ФЗ «Об основных гарантиях…» принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.2 ст.9 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области |
| VI. Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 19. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск», в которую будут представлены документы о выдвижении списка кандидатов в депутаты (далее – списка кандидатов), о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своего списка кандидатов и допуск представителей избирательной комиссии на указанные мероприятия пп. «в» п.1 ст.27 №95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
| 20. | Извещение окружной избирательной комиссии, в которую будут представлены документы о выдвижении кандидата в депутаты (далее – кандидата), о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своего кандидата и допуск представителей избирательной комиссии на указанные мероприятия пп. «в» п.1 ст.27 №95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
| 21. | Установление перечня подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов и кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов ч. 15.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | До начала выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 22. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» соответствующих документов о выдвижении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу ч.6 ст.31 Закона ТО №29-ОЗ | Не ранее 4 июля 2020 года и не позднее 31 июля 2020 года | Избирательное объединение |
| 23. | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, и выдача копии списка кандидатов избирательному объединению абз.2 ч.6 ст.31 Закона ТО №29-ОЗ | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 24. | Представление в окружную избирательную комиссию соответствующих документов о выдвижении кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательным объединением по одномандатному избирательному округу ч.10 ст.29 Закона ТО №29-ОЗ | С 14 июля 2020 года | Кандидаты, представители кандидата по доверенности, заверенной нотариусом, либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, администрация учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые |
| 25. | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлению избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск», окружной избирательной комиссии ч. 7 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ | В течение десяти дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 3,3.1 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ), в течение двадцати дней (сведений, представляемых в соответствии с ч. 4 ст. 29 Закона ТО № 29-ОЗ). Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие государственные органы и учреждения |
| 26. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов ч.1 ст.32 Закона ТО №29-ОЗ | Со дня, следующего за днем заверения избирательной комиссией муниципального образования «ЗАТО Северск» списка кандидатов | Совершеннолетний, дееспособный гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 27. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу ч.1 ст.32 Закона ТО №29-ОЗ | Со дня, следующего за днем получения соответствующей окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Совершеннолетний, дееспособный гражданин РФ, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 28. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО северск» документов, необходимых для регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями ч.3.2 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | До 18 часов местного времени 3 августа 2020 года | Уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших заверенные списки кандидатов |
| 29. | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата ч.3 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | До 18 часов местного времени 4 августа 2020 года | Кандидаты |
| 30. | Извещение уполномоченного представителя избирательного объединения, кандидата, представивших установленное количество подписей избирателей, о проверке подписных листов ч.5 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | До начала проверки | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск», Окружные избирательные комиссии |
| 31. | Выдача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату ч.9 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 32. | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах), отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов ч.2.1 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 33. | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, кандидата (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, кандидата | Избирательное объединение Кандидат |
| 34. | Представление отсутствующей копии документа, представление которой предусмотрено ч. 3.2 ст. 29 №29-ОЗ ч. 2.1. ст. 33 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, кандидата | Избирательное объединение Кандидат |
| 35. | Проверка соответствия порядка выдвижения списка кандидатов, кандидата требованиям Закона Принятие решения о регистрации списка кандидатов, кандидата либо принятие решения об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата ч.14 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов, но не позднее 12 августа 2020 года (о регистрации списков кандидатов), не позднее 13 августа 2020 года (о регистрации кандидатов) | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 36. | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации ч.15.1 ст.33 Закона ТО № 29 -ОЗ | В течение 24 часов после регистрации кандидатов | Окружные избирательные комиссии |
| 37. | Передача данных о зарегистрированных списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах в средства массовой информации ч.15.1 ст.33 Закона ТО № 29 -ОЗ | В течение 48 часов после регистрации списка кандидатов | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 38. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации списка кандидатов, копии решения об исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов ч.17 ст.33 Закона ТО № 29 -ОЗ | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 39. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа ч.17 ст.33 Закона ТО № 29 -ОЗ | В течение суток с момента принятия решения | Окружные избирательные комиссии |
| VII. Статус зарегистрированных кандидатов |
| 40. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск», окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей ч.2 ст.35 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 41. | Назначение члена Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» с правом совещательного голоса ч.15 ст.24 Закона ТО №29-ОЗ | Со дня представления в Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» документов для регистрации списка кандидатов | Избирательное объединение |
| 42. | Назначение членов окружных, участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса ч.15 ст.24 Закона ТО №29-ОЗ | После регистрации списка кандидатов | Избирательные объединения |
| 43. | Назначение членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса ч.15 ст.24 Закона ТО №29-ОЗ | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 44. | Назначение членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса ч.15 ст.24 Закона ТО №29-ОЗ | После регистрации кандидатов | Кандидаты |
| 45. | Назначение члена Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» с правом совещательного голоса ч.15 ст.24 Закона ТО №29-ОЗ | После регистрации кандидата (кандидатов) окружной избирательной комиссией (окружными избирательными комиссиями) | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному избирательному округу (одномандатным избирательным округам) |
| 46. | Назначение избирательным объединением доверенных лиц (до двадцати) ч.7 ст.36 Закона ТО №29-ОЗ | После выдвижения списка кандидатов | Избирательное объединение |
| 47. | Назначение кандидатом доверенных лиц (до десяти) ч.7 ст.36 Закона ТО №29-ОЗ | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 48. | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения ч.7 ст.36 Закона ТО №29-ОЗ | В течение пяти дней со дня поступления в Томскую городскую муниципальную избирательную комиссию представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 49. | Регистрация доверенных лиц кандидата ч.7 ст.36 Закона ТО №29-ОЗ | В течение пяти дней со дня поступления в окружную избирательную комиссию письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| 50. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, кандидата ч. 5 ст. 49 Закона ТО № 29-ОЗ | После представления документов для регистрации уполномоченного представителя | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружная избирательная комиссия |
| 51. | Реализация кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов, права снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.23 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 28 августа 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 52. | Реализация кандидатом, выдвинутым в одномандатном избирательном округе, права снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в окружную избирательную комиссию ч.23 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно (в одномандатном избирательном округе) |
| 53. | Реализация избирательным объединением права отозвать выдвинутый им список кандидатов, представив решение об отзыве списка кандидатов в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.24 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 7 сентября 2020 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 54. | Реализация избирательным объединением права исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов, представив решение об исключении в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.25 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 28 августа 2020 года, за исключением случая, предусмотренного ч.10 ст.77 Закона ТО №29-ОЗ | Избирательное объединение в порядке, предусмотренном его уставом |
| 55. | Реализация избирательным объединением права отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу, представив решение об отзыве в окружную избирательную комиссию ч.25 ст.33 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения |
| 56. | Принятие решения об аннулировании регистрации списка кандидатов, кандидата ч.23, 24, 25 ст.33, ч.2 ст.77 Закона ТО №29-ОЗ | После появления основания для аннулирования | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 57. | Подача заявления в суд об отмене регистрации списка кандидатов, кандидата п.5 ст. 78 № 67-ФЗ; ч.11 ст. 239, ч.5 ст.240 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ | Не позднее 4 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск», окружная избирательная комиссия, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов, зарегистрированные кандидаты |
| 58. | Назначение наблюдателя в участковую (окружную) избирательную комиссию (не более двух наблюдателей в каждую избирательную комиссию) ч.4, ч.7.1 ст. 26 Закона ТО №29-ОЗ | В день, предшествующий дню досрочного голосования в ОИК, либо непосредственно в день досрочного голосования в ОИК (для наблюдателя, направляемого в ОИК). Не позднее 5 сентября 2020 года (для наблюдения в дни досрочного голосования в УИК). Не позднее 9 сентября 2020 года (для наблюдения в день голосования 13 сентября 2020 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Томской области |
| 59. | Представление списка назначенных наблюдателей в окружную избирательную комиссию, в ведении которой находятся соответствующие УИК ч. 7.1 ст. 26 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 5 сентября 2020 года (списка наблюдателей за досрочным голосованием в УИК) Не позднее 9 сентября 2020 года (списка наблюдателей за голосованием 13 сентября 2018 года) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Томской области, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 60. | Представление наблюдателем в участковую (окружную) избирательную комиссию направления ч. 8 ст. 26 Закона ТО №29-ОЗ | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатель, указанный в списке, предусмотренном ч. 7.1 ст.26 Закона ТО №29-ОЗ, за исключением наблюдателя, направленного в ОИК (в отношении такого наблюдателя представление списка не требуется) |
| VIII. Информирование избирателей, предвыборная агитация |
| 61. | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве, кандидатах, избирательных объединениях ч.4 ст.37 Закона ТО №29-ОЗ | Со дня назначения выборов | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск», окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 62. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.15 ст.37 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 63. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации ч.14 ст.37 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 64. | Публикация сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и предоставление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для предвыборной агитации, оказания услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании ч.6 ст.40 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 65. | Публикация сведений о размере (в рублях) и других условиях оплаты работы или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.1.1 ст.44 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 66. | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка ч.7 ст.44 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |
| 67. | Опубликование своей предвыборной программы в не менее чем одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ч.8 ст.38 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированные списки кандидатов |
| 68. | Агитационный период, за исключением проведения агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях ч.1 ст.39 Закона ТО №29-ОЗ | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года. Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов - со дня представления в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года. Для кандидата, выдвинутого непосредственно - со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане РФ, избирательные объединения |
| 69. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях ч.2 ст.39 Закона ТО №29-ОЗ | С 15 августа 2020 года и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
| 70. | Предоставление избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени, платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов ч. 6, 7 ст. 40 Закона ТО №29-ОЗ | С 15 августа и до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, выполнившие требования ч. 6 ст.40 Закона ТО №29-ОЗ и не попавшие под требование ч. 7 ст. 40 Закона ТО №29-ОЗ |
| 71. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и копии документа (копий документов) об оплате изготовления указанных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда ч.3 ст.44 Закона ТО №29-ОЗ | До начала их распространения | Избирательное объединение в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» Кандидат в окружную избирательную комиссию |
| 72. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч (в форме собраний) зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями ч.5 ст.43 Закона ТО №29-ОЗ | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 43 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» |
| 73. | Уведомление в письменной форме Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам ч.4 ст.43 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 43 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» |
| 74. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для проведения встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителя (представителей) избирательного объединения с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом ч.4.1 ст.43 Закона ТО №29-ОЗ | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 75. | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) ч.1 ст.7 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» | Не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организаторы публичного мероприятия |
| 76. | Подача уведомлений о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств ч.1 ст.7 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях» | Не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | Организаторы пикетирования |
| 77. | Прекращение предвыборной агитации ч.1 ст.39 Закона ТО №29-ОЗ | С ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года | Граждане РФ, избирательные объединения, кандидаты |
| 78. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») ч.8 ст.39 Закона ТО №29-ОЗ | С 08 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами |
| 79. | Подача в избирательную комиссию заявок на аккредитацию ч. 11.2 ст. 26 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Редакции средств массовой информации |
| 80. | Основания для присутствия представителя средства массовой информации на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей ч. 1.2 ст. 26 Закона ТО №29-ОЗ | Работа в редакциях средств массовой информации на основании заключенного не менее чем за 2 месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в соответствии с частью 11.2 статьи 26 Закона ТО №29-ОЗ | Представители средств массовой информации |
| 81. | Предоставление в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» данных учёта объёмов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях ч.8 ст.40 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 23 сентября 2020 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказавшие услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |
| IX. Финансирование выборов |
| 82. | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва ч.2 ст.46 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Администрация ЗАТО Северск |
| 83. | Выдача избирательному объединению документа для открытия специального избирательного счета ч.4 ст.49 Закона ТО №29-ОЗ | После заверения списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 84. | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета ч.4 ст.49 Закона ТО №29-ОЗ | В течение двух дней после получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 85. | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования избирательного фонда ч.1,ч.4 ст.49 Закона ТО №29-ОЗ | После получения избирательным объединением документа для открытия специального избирательного счета (после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам) и до представления избирательным объединением документов для регистрации списка кандидатов в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, филиал (отделение) Сбербанка РФ |
| 86. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда ч.1,ч.4 ст.49 Закона ТО №29-ОЗ | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета и до представления кандидатом документов для его регистрации в окружную избирательную комиссию | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал (отделение) Сбербанка РФ |
| 87. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, избирательного объединения, кандидата информации о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете избирательного объединения, кандидата ч.1 ст.53 Закона ТО №29-ОЗ | Периодически | Филиал (отделение) Сбербанка РФ |
| 88. | Предоставление по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию избирательного объединения, кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов ч.1 ст.53 Закона ТО №29-ОЗ | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования (с 9 сентября 2020 года) – немедленно | Филиал (отделение) Сбербанка РФ |
| 89. | Направление в средства массовой информации сведений о поступлениях и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов (сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды, и об общей сумме средств, израсходованных из них) ч.2 ст.53 Закона ТО №29-ОЗ | Периодически до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 90. | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск», окружные избирательные комиссии ч. 3 ст. 49 Закона ТО №29-ОЗ | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск», окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 91. | Размещение Избирательной комиссией Томской области в установленном ею объеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств ч.1.1, 1.2 ст.53 Закона ТО №29-ОЗ | По мере поступления | Избирательная комиссия Томской области |
| 92. | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами ч.1 ст.54 Закона ТО №29-ОЗ | 13 сентября 2020 года | Избирательные объединения, кандидаты, филиал (отделение) Сбербанка России |
| 93. | Представление избирательными объединениями в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда с приложением всех первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда ч.2 ст.56 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 94. | Представление кандидатами в окружные избирательные комиссии итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда с приложением всех первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда ч.2 ст.56 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 95. | Сдача финансового отчета кандидата, утратившего свой статус ч.4 ст.56 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 30 дней со дня утраты кандидатом своего статуса | Гражданин, ранее являвшийся кандидатом |
| 96. | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений для их опубликования ч.6 ст.56 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 97. | Опубликование копий финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) кандидатов, избирательных объединений ч.6 ст.56 Закона ТО №29-ОЗ | В течение 10 дней со дня их поступления в средства массовой информации | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 98. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах ч.1 ст.55 Закона ТО №29-ОЗ | После 13 сентября 2020 года и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
| 99. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями ч.9 ст.50 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 100. | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход местного бюджета и закрытие этих специальных избирательных счетов ч.2 ст.55 Закона ТО №29-ОЗ | После 11 ноября 2020 года | Кредитная организация |
| 101. | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ч.6 ст.48 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 102. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных окружной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ч.7 ст.48 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| 103. | Представление Администрации ЗАТО Северск отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» на подготовку и проведение выборов ч.8 ст.48 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 104. | Откомандирование специалистов в распоряжение Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» по её запросу для работы в контрольно-ревизионной службе ч. 2 ст. 57 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные и иные органы и учреждения на территории Томской области |
| Х. Избирательные бюллетени |
| 105. | Утверждение формы избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней ч.2 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 106. | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней по единому избирательному округу ч.4 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 107. | Утверждение текста и количества избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам ч.4 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 108. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по распоряжению Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.1 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года | Полиграфическая организация по распоряжению Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 109. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск»от соответствующей полиграфической организации, уничтожения бракованных и лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) ч.11 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 110. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи нижестоящим избирательным комиссиям ч.11.1 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ | В срок, установленный организующей выборы комиссией | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 111. | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии ч.12 ст.59 Закона ТО № 29 -ОЗ | Не позднее 23 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 112. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ч.14 ст.59 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 7 сентября 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 113. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней ч.20 ст.59, ч. 4 ст.64 Закона ТО № 29-ОЗ | После 20 часов 13 сентября 2020 года | Избирательные комиссии |
| ХI. Голосование и определение результатов выборов |
| Досрочное голосование |
| 114. | Определение графика работы окружных и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, размещение его на сайте Избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом ч.1 ст.60, ч.12 ст.61 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 27 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» или по ее поручению окружные избирательные комиссии |
| 115. | Оповещение избирателей о месте и времени досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом ч.1 ст.60 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 27 августа 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск», окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 116. | Проведение досрочного голосования избирателей, которые 13 сентября 2020 года по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей ч. 10 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | В помещении окружной избирательной комиссии с 2 по 8 сентября 2020 года, в помещении участковой избирательной комиссии с 9 по 12 сентября 2020 года | Окружные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |
| 117. | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку ч. 13 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | По окончании досрочного голосования в помещении окружной избирательной комиссии | Окружная избирательная комиссия |
| 118. | Передача в участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей ч. 18 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее 8 сентября 2020 года | Окружная избирательная комиссия |
| 119. | Проставление соответствующих отметок в списке избирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших досрочно в помещении окружной избирательной комиссии ч. 19 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | Непосредственно после получения списка досрочно проголосовавших избирателей | Участковая избирательная комиссия |
| 120. | Передача информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении окружной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск, Избирательную комиссию Томской области в порядке, установленном ЦИК России ч. 20 ст. 61 Закона ТО № 29-ОЗ | После завершения времени досрочного голосовании (в 16 часов) 12 сентября 2020 года | Участковая избирательная комиссия в соответствующую окружную избирательную комиссию, окружная избирательная комиссия в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск», Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» в Избирательную комиссию Томской области |
| День голосования 13 сентября 2020 года |
| 121. | Оповещение избирателей о месте и времени голосования через средства массовой информации или иным способом ч.1 ст.60 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 2 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск», окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 122. | Обеспечение лицам, указанным в части 2 статьи 26 Закона №29-ОЗ, доступа в помещения для голосования ч. 1 ст. 60 Закона ТО №29-ОЗ | Не менее чем за 1 час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 123. | Предъявление к осмотру пустых ящиков для голосования (стационарных и переносных), опечатывание их печатью участковой комиссии (пломбирование) ч. 3 ст. 60 Закона ТО № 29-ОЗ | До 8 часов 13 сентября 2020 года | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 124. | Вскрытие конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей и опускание данных бюллетеней в стационарный ящик для голосования с соблюдением тайны волеизъявления избирателей чч.21-23 ст.61 Закона ТО №29-ОЗ | До 8 часов 13 сентября 2020 года | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 125. | Проведение голосования ч.2 ст.60 Закона ТО №29-ОЗ | С 8 часов до 20 часов по местному времени 13 сентября 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
| 126. | Подача письменного заявления или устного обращения в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования ч.5 ст.62 Закона ТО №29-ОЗ | С 3 сентября 2020 года, но не позднее 14 часов по местному времени 13 сентября 2020 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 127. | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования ч. 6 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 128. | Проведение голосования вне помещения для голосования. ч. 9 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ | В день голосования | Не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и не менее двух лиц из лиц, указанных в ч. 14 ст. 62 Закона ТО № 29-ОЗ |
| 129. | Подсчет голосов избирателей на избирательных участках ч.1 ст.64 Закона ТО №29-ОЗ | Сразу после окончания голосования, без перерыва до определения итогов голосования | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 130. | Подписание протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу и об итогах голосования по одномандатному избирательному округу ч.27 ст.64 Закона ТО №29-ОЗ | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 131. | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 30 статьи 64 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» ч.30 ст.64 Закона ТО №29-ОЗ | Немедленно после подписания протоколов | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 132. | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу и об итогах голосования по одномандатному избирательному округу в окружную избирательную комиссию ч.31 ст.64 Закона ТО №29-ОЗ | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковая избирательная комиссия |
| 133. | Подписание протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа ч.4, 7 ст.65 Закона ТО №29-ОЗ | На итоговом заседании окружной избирательной комиссии | Члены окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 134. | Направление первого экземпляра протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» ч.6, 12 ст.65, ч.1 ст. 67 Закона ТО №29-ОЗ | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, но не позднее 15 сентября 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 135. | Определение результатов выборов депутатов по единому избирательному округу на основании первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу ч.1 ст.67 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 17 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 136. | Определение результатов выборов депутатов по одномандатным избирательным округам на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий - составление протоколов о результатах выборов по одномандатным избирательном округам. Принятие решения о результатах выборов по одномандатным избирательным округам на основании протоколов о результатах выборов ч.1 ст.66 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 16 сентября 2020 года | Окружные избирательные комиссии |
| 137. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по единому избирательному округу, по одномандатным избирательным округам ч.2 ст.69-1 Закона ТО №29-ОЗ | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 138. | Установление общих результатов выборов абз.2 ч.1 ст.69 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее 20 сентября 2020 года | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 139. | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Думы ЗАТО Северск четвертого созыва по единому избирательному округу, об избрании их депутатами Думы ЗАТО Северск четвертого созыва абз.2 ч.1 ст. 72 Закона ТО №29-ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва по единому избирательному округу | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 140. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы ЗАТО Северск четвертого созыва по одномандатному избирательному округу, об избрании его депутатом Думы ЗАТО Северск четвертого созыва ч.1 ст. 72 Закона ТО №29-ОЗ | Незамедлительно после определения результатов выборов депутата Думы ЗАТО Северск четвертого созыва по одномандатному избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
| 141. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск», окружные избирательные комиссии копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы ЗАТО Северск четвертого созыва, либо копии документа, удостоверяющего, что им в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей ч.2 ст. 72 Закона ТО №29-ОЗ | В 5-дневный срок со дня получения извещения соответствующей избирательной комиссии об избрании депутатом Думы ЗАТО Северск четвертого созыва | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы ЗАТО Северск четвертого созыва |
| 142. | Передача депутатского мандата другому зарегистрированному кандидату из того же списка кандидатов ч.8 ст. 67, ч. 5 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы ЗАТО Северск четвертого созыва в составе списка кандидатов, не представит в установленный срок в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких обязанностей, либо откажется от получения депутатского мандата, представив в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании соответствующее письменное заявление в Избирательную комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск» | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 143. | Отмена решение о признании кандидата избранным ч. 4 ст. 72 Закона ТО № 29-ОЗ | В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одномандатному избирательному округу, не представит в установленный срок в окружную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | Окружная избирательная комиссия |
| 144. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов по единому избирательному округу, по одномандатным избирательным округам, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, каждым кандидатом ч.5 ст.69-1 Закона ТО №29-ОЗ | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» Окружные избирательные комиссии |
| 145. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов ч.6 ст.69-1 Закона ТО №29-ОЗ | В течение 2-х месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 146. | Регистрация депутата, избранного по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, и выдача ему удостоверения об избрании депутатом ч.7 ст.72 Закона ТО №29-ОЗ | В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов по единому избирательному округу и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия муниципального образования «ЗАТО Северск» |
| 147. | Регистрация депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, и выдача ему удостоверения об избрании депутатом ч.7 ст.72 Закона ТО №29-ОЗ | В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов по одномандатному избирательному округу и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | Окружные избирательные комиссии |
| 148. | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации ч.4 ст.75 Закона ТО №29-ОЗ | В соответствии с Порядком, утвержденным Избирательной комиссией Томской области | Соответствующие избирательные комиссии |

# Председатель избирательной комиссии

# муниципального образования «ЗАТО Северск»                		                                                                                 И.А.Иглаков

# Footnotes

Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий.

Представители средств массовой информации аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией Томской области.